商 丘 学 院

体育学院2023届毕业论文（设计）工作计划

一、2023届毕业生基本情况

体育学院2023届毕业生仅有社会体育指导与管理一个专业，该专业共计本科毕业生83人。83名学生均修完所学专业培养方案规定的全部课程，并达到学校规定的学分，可按照学院2023届毕业论文工作安排，开始相关准备。

二、毕业论文（设计）工作的组织机构（成立学院领导小组，指定学院负责人）

1.为保障体育学院毕业论文（设计）工作的有序开展，结合学院毕业论文（设计）工作要求与实际工作流程，决定成立体育学院毕业论文（设计）工作领导小组，具体名单如下：

体育学院毕业论文工作领导小组

组  长：赵利民

副组长：王广强

成  员：李  博  崔本来  许飞虎  李亚星  李  帅  刘  巍  郭  强

2.为确保论文质量，顺利进行开题、中期检查、论文评阅、论文答辩等工作，体育学院成立答辩委员会，具体名单如下：

体育学院毕业论文答辩委员会

主    席：赵利民

副 主 席：王广强

成    员：曲天敏  牛英鹏  李  帅  郭  强  许飞虎  李亚星  崔本来  石俊梅 葛晓燕  朱晓亚  苏  浩  任晓晓  郑  远  孙  浩  刘  建  师嘉俊  边加斌

答辩秘书：李  博  姜  潘  刘  巍  余  正  张  博  张  帅

3.为保证2023届论文材料的规范性及材料归档的有序性，成立体育学院论文工作小组，主要负责审核论文各项材料的规范性，确保体育学院论文各项材料符合学校要求，具体名单如下：

组长：李亚星

成员：苏  浩  师嘉俊

- 毕业论文（设计）工作安排

| 序号 | 工作内容 | 二级学院完成材料 | 学期 | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 教学周 | 具体时间 |
| 1 | 毕业论文（设计）工作启动，二级学院制定具体工作方案 | 毕业论文（设计）工作计划、毕业论文（设计）指导教师分配表 | 第七学期 | 预备周 | 2022.08.22- 2022.08.28 |
| 2 | 教师拟题 | 毕业论文（设计）选题申请表 |  | 第1周 | 2022.08.29- 2022.09.04 |
| 3 | 学生选题 | 题目汇总表 | 第七学期 | 第2-3周 | 2022.09.05- 2022.09.18 |
| 4 | 毕业论文（设计）任务的下达 | 毕业论文（设计）任务书 |  | 第4周 | 2022.09.19- 2022.09.25 |
| 5 | 毕业论文（设计）开题 | 毕业论文（设计）开题报告 |  | 第10周结束前 | 2022.11.13前 |
| 6 | 毕业论文（设计）撰写、修改等 |  |  | 持续进行 | 持续进行 |
| 7 | 毕业论文（设计）中期检查 | 毕业论文（设计）中期检查表 | 第八学期 | 第1周 | 2023.02.28- 2023.03.06 |
| 8 | 毕业论文（设计）修改 |  |  | 持续进行 | 持续进行 |
| 9 | 毕业论文（设计）定稿 | 毕业论文（设计）定稿 |  | 第10周 | 2023.05.02- 2023.05.08 |
| 10 | 毕业论文（设计）诚信承诺 | 毕业论文（设计）诚信承诺书 |  | 第11周 | 2023.05.09 |
| 11 | 毕业论文（设计）指导教师评审 | 毕业论文（设计）指导教师评审表 |  | 第11周 | 2023.05.10 -2023.05.11 |
| 12 | 毕业论文（设计）评阅教师评审 | 毕业论文（设计）评阅教师评审表 |  | 第11周 | 2023.05.12- 2023.05.15 |
| 13 | 毕业论文（设计）答辩前事项 | 毕业论文（设计）答辩安排（含答辩领导组名单、答辩小组名单、答辩委员会名单、答辩学生分组名单等） |  | 第12周结束前 | 2023.05.22前 |
| 14 | 毕业论文（设计）答辩 | 毕业论文（设计）答辩评分表、答辩成绩表 |  | 第13周 | 2023.05.23- 2023.05.29 |
| 15 | 毕业论文（设计）答辩后事项 | 毕业论文（设计）答辩委员会意见 |  | 第14周 | 2023.05.30- 2023.06.05 |
|  |  | 毕业论文（设计）归档材料（电子版+纸质版） |  | 第15周 | 2023.06.12前 |

四、毕业论文（设计）工作质量保障措施

1.召开论文工作启动会议

体育学院会针对2023届毕业论文指导教师和2023届毕业生召开2023届毕业论文工作启动会议，会议上主持人王广强副院长会强调毕业论文的重要性，并对各位论文指导教师和学生提出要求，让大家抱着严谨、求实的态度做好2023届毕业论文的相关工作。

2.认真组织2023届毕业论文开题报告

体育学院会按照学校论文相关计划制定学院论文工作计划，敲定开题日期，严把开题报告程序，每生20分钟时间（学生对于论文的选题进行PPT汇报10分钟，答辩委员会成员提问、总结10分钟），并认真做好相关记录。

3.做好各项检查工作

重点检查指导教师与学生的沟通效果、论文工作的进度、教师指导情况及毕业论文（设计）工作中存在的困难和问题，并采取切实有效的措施加以解决。

4.做好论文的评审工作及答辩工作

对于论文的评审工作，体育学院领导小组会经过研究讨论，选定论文评审教师，做好论文评审工作。论文答辩依然按照2022届毕业论文答辩的要求每生20分钟时间（学生PPT汇报10分钟，答辩委员会成员提问、总结10分钟），增加学生答辩时需着正装的要求，提升学生对论文的重视程度。

学院会根据学校的指导精神和文件要求，加强对毕业论文（设计）的过程管理，充分调动教师、学生和管理人员的积极性，安排好各个环节的衔接，利用好现有的实验条件，保证毕业论文顺利进行。在整个毕业论文工作过程中，要建立顺畅的收集意见渠道，多听取指导教师和学生的意见，及时改进工作。

二级学院院长签字：

二级学院盖章：

年    月    日